## Sheet1
주차 | 대분류 | 팀 | 이슈 | 리스크 | 원인 | 영향 | 대응방안 | 관련데이터(이슈 판단 근거 데이터) | 부가정보
2452 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 2개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 탑재 일정 계획 | 건화 2ea : H2538 2ea (P-WAY)
2451 | 자재 | 배관재구매팀 ¦ 생산계획팀 | 밸브재 보급충족률 저조 (위험 단계) | 공정 지연 | 밸브재 입고 지연 | 의장 공정 지연 (조립의장, 선행의장, 후행, 사외) | 재고 관리 강화 ¦ 공급사에 입고관리 요청 ¦ PND 점검 및 업데이트 | 밸브재 입고 현황 ¦ 밸브재 운송 일정 ¦ 밸브재 생산 완료 일정 | 사외블록 설치 밸브 입고 심각(Unit 설치 밸브 포함) √50주: H2540, H2544, H2563 & H2570 에코텍 설치물량 심각 → SNRI(77) / 하이록(63) / 에스앤에스(38) 등
2450 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 3개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 탑재 일정 계획 | 신한 3ea : H2542 1ea (E/C), H4377 2ea (D/H, E/C)
2450 | 사외 | 사외공정관리팀 | 2519 90AB, 91A/910 PE검사 착수 2개월 이상 지연 (신한중공업) | 공정 지연 | PE 작업 지연 | B/P 일정 지연 ¦ PND 일정 지연 | 돌관작업 ¦ 사외공정관리자 상주로 밀착 관리 | 사외 공정 일정 계획/실적
2445 | 자재 | 배관재구매팀 ¦ 생산계획팀 | 밸브재 보급충족률 저조 (주의 단계) | 공정 지연 | 밸브재 입고 지연 ¦ SNRI 미입고 물량 과다 ¦ 초저온 밸브 공급사 (SNRI) 법정관리 | 의장 공정 지연 (조립의장, 선행의장, 후행, 사외) | 국내 공급사 변경(Dual 적용) 추진 및 SchuF 신규 오더 협상 병행 | 밸브재 입고 현황 ¦ 밸브재 운송 일정 ¦ 밸브재 생산 완료 일정 ¦ 공급사 법정관리 현황
2445 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 3개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 탑재 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 탑재 일정 계획 | 세진 1ea : H2534 1ea (E/C) 신한 3ea : H2541 1ea (E/C), H4376 2ea (D/H, E/C)
2444 | 자재 | 배관재구매팀 ¦ 생산계획팀 | 밸브재 보급충족률 저조 (주의 단계) | 공정 지연 | 밸브재 입고 지연 ¦ SNRI 미입고 물량 과다 | 의장 공정 지연 (조립의장, 선행의장, 후행, 사외) | H2535/63/64/66/67 “SNRI_SchuF” → “S&S” 전량이관 | 밸브재 입고 현황 ¦ 밸브재 운송 일정 ¦ 밸브재 생산 완료 일정 ¦ 밸브재 물량 이관 현황
2440 | 자재 | 배관재구매팀 ¦ 생산계획팀 | 밸브재 보급충족률 저조 (주의 단계) | 공정 지연 | 밸브재 입고 지연 ¦ SNRI 법정관리 | 의장 공정 지연 (조립의장, 선행의장, 후행, 사외) | 재고 관리 강화 ¦ 공급사에 입고관리 요청 ¦ PND 점검 및 업데이트 ¦ SNRI 제작 미진행호선 물량에 대해 빠른 업체 변경 결정 필요 | 밸브재 입고 현황 ¦ 밸브재 운송 일정 ¦ 밸브재 생산 완료 일정
2436 | 사외 | 사외공정관리팀 | 블루오션 소조장 저부하에 따른 소조(921/931) 일부 착수(8/14) | 명휴 발생 | 소조장 저부하 | 소조장 명휴 발생 | 소조 작업 일부 선 착수 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 사외협력사 작업장 부하
2435 | 자재 | 배관재구매팀 ¦ 생산계획팀 | Cry. Globe/Gate/Check Valve 공급사 SNRI (프랑스) 법정관리 건 | 자재 입고 지연 |  | SNRI 공급 물량 미입고 | 진행중 호선 (14척) 납기 준수 긴밀 점검 ¦ 미진행 호선 (19척) 국내 공급사 변경 추진 ¦ T/F 수행 지속 (현안 종료시까지) : 구매/설계/품질/생산/사업부 | 밸브재 발주 현황 ¦ 밸브재 공급사 법정관리 현황 | 대응방향 1. 진행중 호선 (14척) 납기 준수 긴밀 점검 2. 미진행 호선 (19척) 국내 공급사 변경 추진 3. T/F 수행 지속 (현안 종료시까지) : 구매/설계/품질/생산/사업부
2430 | 자재 | 배관재구매팀 ¦ 생산계획팀 | Cry. Globe/Gate/Check Valve 공급사 SNRI (프랑스) 법정관리 건 | 공정 지연 | 밸브재 공급사 SNRI 법정 관리로 인한 미입고 | 의장 공정 지연 및 중단 | SNRI사 공정 우선순위 지시 (8월중 구매 SNRI사 현지 출장 예정) ¦ 공급사 변경 통한 사전 제작 진행 (유관부서 협의 진행중) | 밸브재 입고 현황 ¦ 밸브재 운송 일정 ¦ 밸브재 생산 완료 일정 ¦ 밸브재 공급사 이슈
2425 | 자재 | 구매1팀 ¦ 생산계획팀 | 강재 결품 | 공정 지연 | 공급사 생산 지연 ¦ 강재 운송 지연 | S/C 지연 | 재고 관리 강화 ¦ 공급사에 입고관리 요청 ¦ PND 점검 및 업데이트 | 강재 발주 현황 ¦ 강재 입고 현황 ¦ 강재 운송 일정 ¦ 강재 생산 완료 일정 | 주요 지연 품목 : H2550 일반재 24톤(8장), H2562 일반재 20톤(6장), H2537 박물재 10톤(3장) H4377 일반재 8톤(2장), H4376 일반재8톤(6장), H2535 일반재 8톤(2장) H2542 일반재 6톤(1장), H2566 일반배 2톤(3장), H2547 일반재 2톤 (1장) H2531 박물재 1톤(1장)
2425 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 3개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 탑재 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 탑재 일정 계획 | 세진 2ea : H4383 2ea (D/H, E/C) 기득 1ea : H2530 1ea (FORE BODY)
2422 | 사외 | 사외공정관리팀 | 신한중공업 2549호선 91A 유일 이관: L/T 부족 (6M → 4M) | 공정 지연, 블록 입고 지연 | L/T 부족 ¦ 바닥도장, 결선 미완료 |  | 사외 협력사 유일에 이관 | 사외 공정 일정 계획/실적
2421 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 5개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 탑재 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 탑재 일정 계획 | JL중공업 3ea : H4386 2ea (Water Break), H4387 1ea (E/R Insert) 세진 2ea : H4383 2ea (D/H, E/C)
2420 | 선행 | 탑재1팀 ¦ 탑재2팀 ¦ 해양선체팀 ¦ 생산계획팀 | PE 일정준수율 급락 | 공정 지연 | PE 일정 계획 62EA 中 미준수 30EA (정반 및 순서대기 23EA, 짝블록/BASE 지연 7EA) | 탑재 지연 ¦ 후행으로 작업 이관 | PE 돌관작업 ¦ PE 일정 집중 관리 | PE 일정 계획/실적
2419 | 사외 | 사외공정관리팀 | 블루오션 2530호선 90A/B PE 완료지연(곡직사 부족) | 공정 지연, 블록 입고 지연 | 곡직사 부족 | PE 완료지연 | SHI 물량팀 투입(토,일 주말), 신규 곡직사 충원(5명) | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 사외 협력사 인력 현황
2418 | 사외 | 사외공정관리팀 | 신한중공업 곡직사 부족으로 PE 검사 지연 | 공정 지연, 블록 입고 지연 | 협력사 곡직사 부족 | PE 검사 지연 ¦ 선적일 지연 ¦ 탑재 지연 | 선적일정 협의 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 사외 협력사 인력 현황
2416 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 5개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 탑재 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 탑재 일정 계획 | 신한 2ea : H4373 2ea (D/H, E/C) EK 2ea : H2530 2ea (S/Boss) 블루오션 1ea : H2527 1ea (D/H)
2415 | 자재 | 배관재구매팀 ¦ 생산계획팀 | 밸브재 보급충족률 저조 (주의 단계) | 공정 지연 | 밸브재 입고 지연 | 의장 공정 지연 (조립의장, 후행, 사외) | 재고 관리 강화 ¦ 공급사에 입고관리 요청 ¦ PND 점검 및 업데이트 | 밸브재 발주 현황 ¦ 밸브재 입고 현황 ¦ 밸브재 운송 일정 ¦ 밸브재 생산 완료 일정
2414 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 8개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 탑재 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 탑재 일정 계획 | 신한 4ea : H2546 1ea, H2547 1ea, (D/H), H2546 1ea, H2547 1ea (E/C) 건화 2ea : H4386 2ea (E/ROOM) 유일 1ea : H2529 1ea (E/C) 기득 1ea : H4387 1ea (S/Boss)
2413 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 9개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 탑재 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 탑재 일정 계획 | 신한 5ea : H2546 1ea, H2547 1ea, H4381 1ea (D/H), H2546 1ea, H4381 1ea (E/C) 문성 2ea : H4384 2ea (WATER BREAK) 유일 1ea : H2529 1ea (E/C) 기득 1ea : H4387 1ea (S/Boss)
2413 | 사외 | 사외공정관리팀 | 블루오션 2527호선 90A/B - 의장협력사 이탈로 대체 협력사 투입 중, 가구입고 지연, 4/26 선적 시 전체 판넬 설치 완료, 1차 가구 설치 완료 | 공정 지연, 작업 물량 이관 | 조립 착수(5일), 조립 완료(19일), PE착수(27일), PE 검사(43일) 지연 ¦ 의장협력사 이탈 | 잔여 작업 사내로 이관 | 잔여작업 사내 A/S 일정 수립 ¦ 대체 의장협력사 투입 | 사외 공정 일정 계획/실적 | PE 검사 완료, UPP.~D-Dk Inside 전처리 완료/UPP.~B-Dk 보온 완료, BP검사(A-Dk 3/29 ~예정) (의장협력사 이탈로 대체 협력사 투입 중, 4/26 선적 시 전체 판넬 설치 완료, 1차 가구 설치 완료)
2413 | 사외 | 사외공정관리팀 | 블루오션 2549호선 90A/B - 5/22 선적 시 C/D/Navi. Dk 판넬/가구 미완 ⇒ 사내 A/S | 공정 지연, 작업 물량 이관 | PE 검사 지연 | 사내 A/S 물량 발생 | C/D/Navi. Dk 판넬/가구에 대한 사내 A/S | 사외 공정 일정 계획/실적 | Upp.~C-Dk PE 완료/Cable 선행포설 완료, D~Navi.-Dk 선행의장 완료 (완설 목표관리 → 5/22 선적 시 C/D/Navi. Dk 판넬/가구 미완 ⇒ 사내 A/S) [5/22 선적예정]
2413 | 사외 | 사외공정관리팀 | 블루오션 2559호선 90A/B - 5/22 선적 시 C/D/Navi. Dk 결선/판넬/가구 미완 ⇒ 사내A/S | 공정 지연, 작업 물량 이관 | 의장 협력사 이탈 영향 선행의장 지연 | 사내 A/S 물량 발생 ¦ PE 착수 지연 | C/D/Navi. Dk 결선/판넬/가구에 대한 사내 A/S | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 블루오션의 협력사 현황 | 전체 BLK 조립완료, 의장 협력사 이탈 영향 선행의장 지연, PE 착수지연 중 (완설 목표관리 → 5/22 선적 시 C/D/Navi. Dk 결선/판넬/가구 미완 ⇒ 사내A/S) [5/22 선적예정]
2412 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 10개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 탑재 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 탑재 일정 계획 | 신한 4ea : H4381 1ea, H4382 1ea (D/H), H4381 1ea, H4382 1ea (E/C) EK 2ea : H2549 2ea (S/Boss) 문성 2ea : H4384 2ea (AFT) 유일 1ea : H2529 1ea (E/C) 기득 1ea : H4387 1ea (S/Boss)
2412 | 사외 | 사외공정관리팀 | 신한중공업 - 2547호선 91A PE 검사 지연 | 공정 지연 ¦ 블록 입고 지연 ¦ 작업 물량 이관 |  |  | 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 | 3/22일 PE 검사 예정으로 PE검사 지연 → 외판 도장 후 진수 전 입고 목표 (돌관 예정)
2411 | 사외 | 사외공정관리팀 | 신한중공업 - 2547호선 91AB DECK 곡직사 부족 | 공정 지연 ¦ 블록 입고 지연 ¦ 작업 물량 사내 이관 | DECK 곡직사 부족 | 공정 일정 지연 |  | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 협력사 인력 현황
2410 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 8개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 탑재 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 탑재 일정 계획 | 신한 4ea : H4381 1ea, H4382 1ea (D/H), H4381 1ea, H4382 1ea (E/C) EK 2ea : H2549 2ea (S/Boss) 유일 1ea : H2529 1ea (E/C) 기득 1ea : H4387 1ea (S/Boss)
2410 | 사외 | 사외공정관리팀 | 신한중공업 - 2547호선 91AB DECK 곡직사 부족 | 공정 지연 ¦ 블록 입고 지연 ¦ 작업 물량 사내 이관 | DECK 곡직사 부족 | 공정 일정 지연 |  | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 협력사 인력 현황
2409 | 사외 | 사외공정관리팀 | KHMT - H4393 고망간강 미입고 | 공정 지연 ¦ 블록 입고 지연 | 고망간강 입고 지연 (1/30→2/10→2/28→3/20) | 공정 착수 지연 |  | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 사외 고망간강 입고 현황
2409 | 사외 | 사외공정관리팀 | 상상인 - H4386 Type-B Tank 선적일 지연 예상 | 공정 지연 ¦ 블록 입고 지연 | 강재/의장재 입고 지연 | 공정 착수 지연 | 탑재 일정 재수립 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 사외 강재/의장재 입고 현황
2409 | 사외 | 사외공정관리팀 | 선보 (부산) - 블록 적치로 인한 후속 호선 착수 지연 | 공정 지연 ¦ 블록 입고 지연 | 블록 적치로 인한 작업장 점유 | 후속 H2530/2560 착수 지연 |  | 사외 공정 일정 계획/실적 ¦ 작업장 사용 일정 현황
2402 | 사외 | 사외공정관리팀 | 사외블록 8개 입고 지연 | 공정 지연 | 협력사 생산 지연 | 탑재 공정 지연 ¦ 탑재 돌관작업으로 생산시수 증가 | 협력사 생산/입고 관리 요청 ¦ 탑재 돌관작업 | 사외 공정 일정 계획/실적 | 건화 3ea : H4380 1ea, H4382 2ea (RING) EK중공업 3ea : H2548 2ea (S/BOSS), H4382 1ea (R/HORN) 기득 2ea : H2526 1ea (Bulwark), H4382 1ea (BOW)