## Sheet1
질문 | 기대답변
밸브재 보급충족률이 주의단계인데, 어느 작업장에 영향가는 밸브가 보급 안 된거야? | 조립의장, 후행의장, 사외공정의장 일정에 영향을 끼칠 예정입니다. 밸브 자재 입고 현황과 의장 작업 일정 데이터를 추가 제공해주시면 의장 작업 영향에 대해 더 구체적으로 말씀드릴 수 있습니다. - 참고데이터: 이슈리스크원인영향대응방안데이터정리.xlsx-2415주차
배관재 공급하는 회사가 법정관리에 들어갔는데 우리는 어떻게 대처해야할까? | 긴급물량 최우선순위를 정하고 입고관리가 필요합니다. 그리고 후속호선의 물량에 대해서는 타사에 이관하는 것을 검토해야합니다. 2445, 2444, 2440, 2435, 2430주차 공정회의자료를 참고하시는 것을 추천드리고, 공정회의자료를 제공해주시면 해당 내용 정리해드리겠습니다.
금주 PE 일정준수율이 낮은데 원인이 뭐야? | 2420주 기준 PE 착수 계획으로 62건이 있고, 이 중 30건이 착수 일정 미준수되었습니다. 일정 미준수 원인으로 정반 및 순서대기 32건, 짝블록/BASE 지연 7건이 있습니다.
곡직사가 부족해서 PE 일정이 지연되고 있는데 과거에 어떻게 대응했어? | 과거 사외 협력사인 신한중공업, 블루오션에서 곡직사가 부족하여 PE 일정이 지연된 사례(2418, 2419주차)가 있습니다. 당시 SHI 물량팀을 주말에 투입하고, 신규 곡직사를 충원하고, 선적 일정을 협의하였습니다.
사외블록 제작 협력사 리스트 알려줘 | 제공해주신 '이슈리스크원인영향대응방안데이터정리.xlsx'에서 언급된 사외협력사로는 신한중공업, 에코텍, 세진, 상상인, 선보(부산) IMC, KHMT, 건화, JL중공업, 블루오션, 유일, EK중공업, 기득산업, 문성이 있습니다.
사외 블록 입고 지연 현황 알려줘. | 협력사별로 지연된 블록은 아래와 같습니다. - 신한 4ea : H4381 1ea, H4382 1ea (D/H), H4381 1ea, H4382 1ea (E/C) - EK 2ea : H2549 2ea (S/Boss) - 유일 1ea : H2529 1ea (E/C) - 기득 1ea : H4387 1ea (S/Boss) 사외공정일정 또는 사외블록입고현황 데이터를 전달주시면 각 블록별로 지연일수와 탑재일도 같이 제공드릴 수 있습니다.
2413주 기준 사외 블록 중 미완 상태로 들어올 예정인 거 알려줘. | 블루오션에서 제작 중인 H.2527-90A/B, H.2549-90A/B, H.2559-90A/B이 미완 상태로 입고될 예정입니다. A/S가 필요한 부분은 아래와 같습니다. - H.2527-90A/B: C~Navi.Dk 가구 일부 - H.2549-90A/B: C/D/Navi. Dk 판넬/가구 - H.2559-90A/B: C/D/Navi. Dk 결선/판넬/가구
강재 결품 현황 알려줘. | 이슈리스크원인영향대응방안데이터정리.xlsx'에서 확인가능한 주요 지연 품목은 아래와 같습니다. - H2550 일반재 24톤(8장) - H2562 일반재 20톤(6장) - H2537 박물재 10톤(3장) - H4377 일반재 8톤(2장) - H4376 일반재8톤(6장) - H2535 일반재 8톤(2장) - H2542 일반재 6톤(1장) - H2566 일반배 2톤(3장) - H2547 일반재 2톤 (1장) - H2531 박물재 1톤(1장) 강재 발주/입고 현황 데이터를 제공해주시면 지연 일수, 입고요청일, S/C 계획일도 같이 제공드릴 수 있습니다.
2547호선 공정 지연 원인들 알려줘. | 공정회의자료에 기록된 2547호선 관련 이슈 사항은 아래와 같습니다. - 2410~2411주에 91AB DECK 곡직사 부족 이슈가 있었습니다. - 2412주에 91A블록 PE 검사 지연이 있었습니다. - 2413~2415주에 신한중공업에서 제작한 H2547의 블록이 입고 지연되었습니다. - 2425주에 강재(일반재 2톤, 1장) 입고가 지연되었습니다.